**Arbeitspakete**

Evaluationskriterien festlegen und gewichten

Evaluationskatalog erstellen (Ablauf einer Evaluation)

Zu evaluierende Programme raussuchen

Programme evaluieren

Evaluation auswerten und Programm aussuchen

PoC und Anleitung für Programm

Testumgebung starten und Zugänge bereitstellen

Gemeinsame Datenablage erstellen und freigeben

Präsentation erstellen

Zwischenbericht erstellen

Projektabschluss und Übergabe des Resultats

**Zeitschätzung:**

Evaluationskriterien festlegen und gewichten

– 6 Personenstunden

Evaluationskatalog erstellen (Ablauf einer Evaluation)

– 6 Personenstunden

Zu evaluierende Programme raussuchen

– 3 Personentage = 24 Personenstunden

Programme evaluieren

– 12 Personentage = 96 Personenstunden

Evaluation auswerten und Programm aussuchen

– 3 Personentage = 24 Personenstunden

PoC und Anleitung für Programm

– 12 Personentage = 96 Personenstunden

Testumgebung starten und Zugänge bereitstellen

– 1 Personentag = 8 Personenstunden

Gemeinsame Datenablage erstellen und freigeben

* 1 Personentag = 8 Personenstunden

Präsentation erstellen

– 3 Personentage = 24 Personenstunden

Zwischenbericht erstellen

– 6 Personenstunden

Projektabschluss und Übergabe des Resultats

– 3 Personentage = 24 Personenstunden

Gesamt: 322 Personenstunden

Verfügbar: 360 Personenstunden

Differenz: + 38 Personenstunden

ADO Board:

https://ado.intern.hessen.de/DualesStudium/Jg2022/\_boards/board/t/Kommunikationsevaluation/Backlog%20items